## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 タイムシート 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。

## (作業詳細)
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  | 週表示: |  |  |  | 1
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | POP UP
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 商品搬入 | H/Y | P001 | P001/P002 | 商品搬入は指定の倉庫があるのか、もしくは郵送で届くのか、商品搬入～商品配置の確認。
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 商品マスタ登録 | H/Y | P002 | P001/P002 | 価格設定、商品バーコードの確認。
| 店舗レイアウト確認 | H/Y | P003 | P003/P004/P005 | SHのレイアウト確認の上、陳列方法の策定を行う
| 商品陳列棚の選定 | H/Y | P004 | P003/P004/P005 | 自社棚なのかSHのディスプレイのままなのか
| 陳列ディスプレイ作業 | H/Y | P005 | P003/P004/P005 | 商品毎？価格毎？バラバラ？
| 営業マニュアル | H | P006 | P006/P007 | OPENからCLOSEまでの１連の流れをフローチャートで
| 接客マニュアル | H | P007 | P006/P007 | 入店〜中間接客〜会計〜退店 フローチャート
| フライヤー作成 | M | P008 | P008/P009 | Webサイトを参考に人を惹きつけられる
和部 | POP UP用名刺作成 | Y | P009 | P008/P009 | ケンさんが作成したデザインを名刺用厚紙に印刷して間に合わせの名刺を作成する。
3000 | ショップ袋の入稿 | M | P010 | P010/P011 | PU？麻？デニム？
| ショップ袋の発注（3000枚） | M | P011 | P010/P011 | 見積もりとデザインの選定
| 什器備品発注 | H | P012 | P012/P013 | リストを基に買い出し
| 什器備品リスト作成 | H | P013 | P012/P013 | 文房具、筆記用具、
| 靴関連商品の仕入れ | H/Y | P014 |  | 出数目安とリスト作成後 国内発注？国外発注？
| 価格表示版（靴底にシール） | Y | P015 |  | SHに準じる
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | P016 |  | SH集品確認後早めの発注「を
| アンケート作成（Web） | Y | P017 |  | シングルAnswer式で、Google Forms で作成。質問内容、年齢、性別、職業、利用シーン（観光、近所、買い物ついで）要望など回答しやすい簡易的なアンケートの実施
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | OSD デザイン関連
| ブランドコンセプトを決める | M | D001 | D001/D002/D003/D004 | ワンデザイン、ワンサイズごとに
| CIカラーを決める | M | D002 | D001/D002/D003/D004 | 白×青（セルリアンブルー、コバルトブルー、シアンから３択）
| OSDのロゴを決める | M | D003 | D001/D002/D003/D004
| OSDロゴデザインの用途数 | M | D004 | D001/D002/D003/D004
| 内装業者の選定 | M | D005 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012
| 内装のパッケージ化 作成 | M | D006 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012
| 坪サイズごとのモデル作成 | M | D007 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012
| 店内 オシャレ要素の取入れ | M | D008 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012
| 照明の使い方 | M | D009 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012
| 店舗ディスプレイの選定 | M | D010 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012
| ディスプレイ棚の選定 | M | D011 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012
| レジカウンターの選定 | M | D012 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012
| ショップ袋発注 | M | D013 | D0013/D014/D015/D016
| ショップ袋素材決め | M | D014 | D0013/D014/D015/D016
| ショップ袋デザイン決め | M | D015 | D0013/D014/D015/D016
| ショップ袋発注オーダー先選定 | M/K | D016 | D0013/D014/D015/D016
| ユニフォームデザイン作成 | H | D017 | D017/D018 | ロゴデザイン完成後、形、色デザインの制作
| ユニフォーム作成依頼 | H | D018 | D017/D018 | 国内発注？国外発注？
| 名刺作成 | Y | D019 |  | デザインが決まり次第（ロゴ、名刺質感）名刺作成業者の選定と納期、金額の確認。東京で作成
| OSD看板デザイン作成 | M | D020
| 店舗内POP作成 | M | D021 | D021/D22
| フライヤー制作 | M | D022 | D021/D22
| 他店との違い考案 | M | D023
| 店内値札の選定 | Y | D024
| 販促用各SNSアカウント作成（Instagram・X・TikTok・公式LINE） | Y | D025 | D025/D26/D27/D28/D029 | アカウント作成後、シューズにまつわる情報、写真を投稿し、興味付けを行う。
| SNS用 写真撮り | Y | D026 | D025/D26/D27/D28/D029 | ポップアップのディスプレイが完成次第、商品の写真を陳列した状態、もしくは単体で写真を撮る。
| 店内SNS掲載ヶ所の取入れ | Y | D027 | D025/D26/D27/D28/D029 | スニーカーが映えるようなディスプレイ作成、試着した姿を確認できる全身鏡の設置。
| 販売促進SNS広告 | M/Y | D028 | D025/D26/D27/D28/D029
| マーケティング戦略計画 | H | D029 | D025/D26/D27/D28/D029
| HP(Webサイト)作成 | Y | D030 | D30/D31/D032 | ワンズデポコーポレーションのHP、ブランド紹介、コンセプトの紹介、ネット販売への誘導、各種契約書、申し込み書のダウンロードページ、展開中の店舗一覧
| 簡易パンフレット(一般公開) | H/Y | D031 | D30/D31/D032
| 詳細条件PDF(限定公開) | H/Y | D032 | D30/D31/D032 | FC、AD加盟企業向けの契約金内訳？出店可能エリア、仕入予定の商品ラインナップ、各マニュアル、ライセンスブッキングアプリの掲示
| ネットショッピング開設 | Y | D033 | D033/D034/D035 | ケンさんにサポートしていただき、商品登録～決済、商品発送の通知メール？一貫の流れを作成する
| ネットショッピング商品登録 | Y | D034 | D033/D034/D035 | 作成したネットショップに商品登録するフローの作成と、実行。
| ネットショッピング用 写真撮影 | Y | D035 | D033/D034/D035 | 商品の画像サンプルがあるのか、もしくは撮影用のスペース、機材が必要なのか確認する。
| Googleプロフィール登録 | Y | D036 | D036D037/D038/D039 | OSD用のGoogleアカウントを作成する。アカウントをメンバー内で共有できるのか？
| Googleマップの登録（本店の場所決定後） | Y | D037 | D036D037/D038/D039
| LINE＠の作成 | Y | D038 | D036D037/D038/D039 | LINE＠の運用時期、いつなのか確認する。そもそもLINE＠は必要なのか。
| LINE位置情報の登録 | Y | D039 | D036D037/D038/D039
| オーダーシューズの内容把握 | Y | D040 | D040/D041 | どこまでの範囲でオーダーできるのか、オーダーヶ所の図式化、委託業者の選定と価格交渉、作成から納期までの期間と対応可能な足数の確認。
| オーダーシューズの提案 アドバイス | Y | D041 | D040/D041 | オーダーシューズの特徴の理解、魅力ポイント、オーダーシューズのサンプル、価格の提案、
| ポイントカード作成 | Y | D042 |  | ？？ポイント付与形態は？アプリ、カード、会員情報から過去の購入情報の検索なのか
| 店頭以外の売上の候補・考案 | H | D043 |  | オーダーシューズ・サイズ違い・アウトレット・ネットショップの拡充
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 出店計画
| 市場調査 | H/Y | S001 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009
| エリア別客単価設定 | H/Y | S002 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009
| 商圏分析 | H/Y | S003 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009
| 競合店売上調査 | H/Y | S004 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009
| 近隣店売上調査 | H/Y | S005 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009
| 物件の調査 | H/Y | S006 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009
| 周辺環境 | H/Y | S007 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009
| 物件見積もり | M | S008 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009
| 出店候補地の選定 | H/Y | S009 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009
| エリア・立地毎の資料作成 | H/Y | S010 | S010/S011/S012
| 路面店・テナント毎の収支表作成 | H | S011 | S010/S011/S012 | 路面店・テナント毎の見積もりを出した上での収支表作成
| 坪数に応じた３パターンの収支表作成 | H | S012 | S010/S011/S012 | ８坪・１０坪・１５坪・それ以上の坪数に応じた収支表の作成
| 企業向け説明会 | T | S013 | S013/S014/S015/S016
| 説明会場所・日程 | Y | S014 | S013/S014/S015/S016 | 参加人数の規模に合わせて、貸し会議室やレンタルスペースのリサーチ ９月１日から説明会開始。毎週〇〇曜日開催。日程が合わない場合は個別の対応
| 説明会告知方法 | H | S015 | S013/S014/S015/S016 | SNS？営業まわり？チラシ？広告？
| 説明会資料作成（FC・AD） | H/Y | S016 | S013/S014/S015/S016
| 契約書作成 | H | S017 | S017/S018/S019/S020 | 契約における概要書面と契約書の作成
| 問い合わせ(申し込み)～契約 | H | S018 | S017/S018/S019/S020 | 契約概要書面の作成と費用間の資料
| 契約～出店までの流れ | Y | S019 | S017/S018/S019/S020 | フローチャートの作成とHPに掲載。
| 出店～その後 | Y | S020 | S017/S018/S019/S020 | 出店後のサポート内容（ADのサポート項目、原因の分析）と３か月間推移をもとに販売方法の提案をする。サイズ変更、高単価商品の取入れ、商品ラインナップの幅
| 仕入れルートの確保 | K | S021 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027
| 仕入れ計画の打ち合わせ | H/Y | S022 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027
| 商品選定 | M | S023 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | S024 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027
| 在庫保管場所の選定 | Y | S025 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 東京都内の保管場所の確認。もう手配している？
| 納品作業 | H | S026 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 倉庫納品後の商品マスタ登録〜管理のフローチャート
| FC店舗への発送作業 | H | S027 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | エリア・客層・年齢・売れ筋を基に発注作業のフローチャート
| 商品棚・備品の調達 | M | S028 | S028/S029
| 商品棚・備品の設置 | M | S029 | S028/S029
| 開業フロー作成 | H | S030 |  | 契約後の内装〜研修〜OPENまでのフローチャート
| 決済端末手配 | H | S031 | S031/S032/S033 | 決済手数料・決済の種類の多さ・汎用性を基に候補をいくつか挙げその中から選定
| 決済代行の選定 | H | S032 | S031/S032/S033 | 決済手数料・決済の種類の多さ・汎用性を基に候補をいくつか挙げその中から選定
| NP後払い手順マニュアル | Y | S033 | S031/S032/S033 | ネット参照
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 店舗マニュアル
| 接客マニュアル | H | SM001 | SM001/SM002/SM003 | お客様が来店後の入口対応〜中間接客〜会計〜お見送りまでのマニュアル
| クレーム対応フロー | H | SM002 | SM001/SM002/SM003 | クレームが発生した際の対応セリフ、対応判断、報告までのフロー作成
| イレギュラー対応フロー | H | SM003 | SM001/SM002/SM003 | 現金しかない時、取り置きしたい時、強盗が発生した、機械故障発生した,.etc 従業員、店がやることフロー
| 決済フロー | H | SM004 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 決済における各種フローチャート
| 返品、返金フロー | H | SM005 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 決済における万が一取り消し、返金が発生した際のフロー
| 売上報告フロー | H | SM006 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 毎日のの売上金額、足数、靴関連売上の報告テンプレの作成
| オーダーシューズ受注発注フロー | Y | SM007 | SM004/SM005/SM006/SM007
| SNS運用マニュアル | Y | SM008 | SM008/SM009/SM010
| 店舗to doリスト | Y | SM009 | SM008/SM009/SM010
| 搬入・搬出マニュアル | Y | SM010 | SM008/SM009/SM010
| 靴の知識マニュアル | Y | SM011
| 営業時間・休業日の決定 | Y | SM012 |  | 基本的に店舗毎に変動あり
サンプル フェーズ タイトル ブロック | ADマニュアル
AD001
サンプル フェーズ タイトル ブロック

## プロジェクトのスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | デザイナー 比嘉 基生 | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
データ分析 金城 康祐
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | POP UP
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 商品搬入 | H/Y | P001 | P001/P002 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 商品タグ作成 | H/Y | P002 | P001/P002 | 0% | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 1
| 店舗レイアウト確認 | H/Y | P003 | P003/P004/P005 | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1
| 商品陳列棚の選定 | H/Y | P004 | P003/P004/P005 | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-15
| 陳列ディスプレイ作業 | H/Y | P005 | P003/P004/P005 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-26
| 営業マニュアル | H | P006 | P006/P007 | 50% | 2024-08-15 | 2024-08-18
| 接客マニュアル | H | P007 | P006/P007 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-18
| フライヤー作成 | Y | P008 | P008/P009 | 50% | 2024-08-02 | 2024-08-07
和部 | POP UP用名刺作成 | H | P009 | P008/P009 | 100% | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 4
3000 | ショップ袋の入稿 | M | P010 | P010/P011 | 100% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| ショップ袋の発注（1000枚） | M | P011 | P010/P011 | 30% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| 什器備品発注 | H | P012 | P012/P013 | 75% | 2024-08-24 | 2024-08-26
| 什器備品リスト作成 | H | P013 | P012/P013 | 100% | 2024-08-02 | 2024-08-04
| 価格表示版（靴底にシール） | Y | P015 |  | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-07
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | P016 |  | 100% | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 4
| アンケート作成（Web） | Y | P017 |  | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-07
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | OSD デザイン関連
| ブランドコンセプトを決める | M | D001 | D001/D002/D003/D004 | 100% | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 12
| CIカラーを決める | M | D002 | D001/D002/D003/D004 | 100% | 2024-07-20 | 2024-07-31
| OSDのロゴを決める | M | D003 | D001/D002/D003/D004 | 100% | 2024-07-20 | 2024-07-31
| OSDロゴデザインの用途箇所 | M | D004 | D001/D002/D003/D004 | 0% | 2024-08-10 | 2024-08-10
| 内装業者の選定 | M | D005 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-07-20 | 2024-07-31
| 内装のパッケージ化 作成 | M | D006 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 坪サイズごとのモデル作成 | M | D007 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-25
| 店内 オシャレ要素の取入れ | M | D008 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 照明の使い方 | M | D009 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 店舗ディスプレイの選定 | M | D010 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-09-02 | 2024-09-07
| ディスプレイ棚の選定 | M | D011 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 50% | 2024-09-02 | 2024-09-07
| レジカウンターの選定 | M | D012 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 50% | 2024-09-02 | 2024-09-07
| ショップ袋発注 | M | D013 | D0013/D014/D015/D016 | 30% | 2024-08-13 | 2024-08-13
| ショップ袋素材決め | M | D014 | D0013/D014/D015/D016 | 50% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| ショップ袋デザイン決め | M | D015 | D0013/D014/D015/D016 | 50% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| ショップ袋発注オーダー先選定 | M/K | D016 | D0013/D014/D015/D016 | 0% | 2024-08-06 | 2024-08-07
| ユニフォームデザイン作成 | H | D017 | D017/D018 | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-05
| ユニフォーム作成依頼 | H | D018 | D017/D018 | 0% | 2024-08-03 | 2024-08-05
| 名刺作成 | Y | D019 |  | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 3
| OSD看板デザイン作成 | M | D020 |  | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 5
| 店舗内POP作成 | M | D021 | D021/D22 | 0% | 2024-09-20 | 2024-09-23
| フライヤー制作 | M | D022 | D021/D22 | 0% | 2024-09-03 | 2024-09-05
| 他店との違い考案 | M | D023 |  | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 店内値札の選定 | Y | D024 |  | 0% | 2024-08-05 | 2024-08-10
| 販促用各SNSアカウント作成（Instagram・X・TikTok・公式LINE） | Y | D025 | D025/D26/D27/D28/D029 | 100% | 2024-07-28 | 2024-07-28
| SNS用 写真撮り | Y | D026 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-28
| 店内SNS掲載ヶ所の取入れ | Y | D027 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 販売促進SNS広告 | M/Y | D028 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-13 | 随時更新
| マーケティング戦略計画 | H | D029 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 11
| HP(Webサイト)作成 | Y | D030 | D30/D31/D032 | 70% | 2024-07-25 | 2024-08-15
| 簡易パンフレット(一般公開) | H/Y | D031 | D30/D31/D032 | 75% | 2024-08-02 | 2024-08-10
| 詳細条件PDF(限定公開) | H/Y | D032 | D30/D31/D032 | 75% | 2024-08-02 | 2024-08-10
| ネットショッピング開設 | Y | D033 | D033/D034/D035 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-10
| ネットショッピング商品登録 | Y | D034 | D033/D034/D035 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-30
| ネットショッピング用 写真撮影 | Y | D035 | D033/D034/D035 | 0% | 2024-09-01
| Googleプロフィール登録 | Y | D036 | D036D037/D038/D039 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-10
| Googleマップの登録（本店の場所決定後） | Y | D037 | D036D037/D038/D039 | 0% | 本店の場所決定後
| LINE＠の作成 | Y | D038 | D036D037/D038/D039 | 100% | 2024-07-28 | 2024-07-28
| LINE位置情報の登録 | Y | D039 | D036D037/D038/D039 | 100% | 本店の場所決定後
| オーダーシューズの内容把握 | Y | D040 | D040/D041 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-20
| オーダーシューズの提案 アドバイス | Y | D041 | D040/D041 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-20
| ポイントカード作成 | Y | D042 |  | 0% | 2024-08-30 | 2024-08-30
| 店頭以外の売上の候補・考案 | H | D043 |  | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 出店計画
| 市場調査 | H/Y | S001 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-20 | 2024-09-05
| エリア別客単価設定 | H/Y | S002 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-20 | 2024-09-05
| 商圏分析 | H/Y | S003 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-20 | 2024-09-05
| 競合店売上調査 | H/Y | S004 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-20 | 2024-09-05
| 近隣店売上調査 | H/Y | S005 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-20 | 2024-09-05
| 物件の調査 | H/Y | S006 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-20 | 2024-09-05
| 周辺環境 | H/Y | S007 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-20 | 2024-09-05
| 物件見積もり | M | S008 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-09-20 | 2024-09-30
| 出店候補地の選定 | H/Y | S009 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-19 | 2024-08-29
| エリア・立地毎の資料作成 | H/Y | S010 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 路面店・テナント毎の収支表作成 | H | S011 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 坪数に応じた３パターンの収支表作成 | H | S012 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 企業向け説明会 | T | S013 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-10
| 説明会場所・日程 | Y | S014 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-15
| 説明会告知方法 | H | S015 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-15
| 説明会資料作成（FC・AD） | H/Y | S016 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-27
| 契約書作成 | H | S017 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-27
| 問い合わせ(申し込み)～契約 | H | S018 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-27
| 契約～出店までの流れ | Y | S019 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-10
| 出店～その後 | Y | S020 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-10
| 仕入れルートの確保 | K | S021 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-07-20
| 仕入れ計画の打ち合わせ | H/Y | S022 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-31
| 商品選定 | M | S023 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | S024 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 在庫保管場所の選定 | Y | S025 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-07-20
| 納品作業 | H | S026 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 各店舗順次
| FC店舗への発送作業 | H | S027 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 店舗オープン順次
| 商品棚・備品の調達 | M | S028 | S028/S029 | 0% | 2024-09-20
| 商品棚・備品の設置 | M | S029 | S028/S029 | 0% | 店舗オープン順次
| 開業フロー作成 | H | S030 |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 決済端末手配 | H | S031 | S031/S032/S033 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-02
| 決済代行の選定 | H | S032 | S031/S032/S033 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-02
| NP後払い手順マニュアル | Y | S033 | S031/S032/S033 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-25
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 店舗マニュアル
| 接客マニュアル | H | SM001 | SM001/SM002/SM003 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1
| クレーム対応フロー | H | SM002 | SM001/SM002/SM003 | 0% | 2024-09-14 | 2024-09-14
| イレギュラー対応フロー | H | SM003 | SM001/SM002/SM003 | 0% | 2024-09-15 | 2024-09-15
| 決済フロー | H | SM004 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1
| 返品、返金フロー | H | SM005 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1
| 売上報告フロー | H | SM006 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1
| オーダーシューズ受注発注フロー | Y | SM007 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-08-16 | 2024-08-16
| SNS運用マニュアル | Y | SM008 | SM008/SM009/SM010 | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-16
| 店舗to doリスト | Y | SM009 | SM008/SM009/SM010 | 0% | 2024-09-17 | 2024-09-17
| 搬入・搬出マニュアル | Y | SM010 | SM008/SM009/SM010 | 0% | 2024-09-17 | 2024-09-17
| 靴の知識マニュアル | Y | SM011 |  | 0% | 2024-08-14 | 2024-08-14
| 営業時間・休業日の決定 | Y | SM012 |  | 0%
サンプル フェーズ タイトル ブロック | ADマニュアル
| AD企業選定会議 |  | AD001 |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 帳票関連
| 契約書 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 出金伝票 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25
| 入金伝票 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25
| 会社概要書面 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 売上報告書 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-08-25
| 商品納品書 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 出荷伝票 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25
| オーダー発注書 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25
| 赤伝票 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25
| 返品・返金対応書 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25
| 対応報告書 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25
| FC請求書 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-08-25
| AD請求書 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 入出庫管理表 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 経費管理書 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 広告販促活動 |  |  |  | 0%
| プレリリース（報道、ラジオ、雑誌） |  |  |  | 0%

## プロジェクトPOP UP
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | POP UP
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 商品搬入 | H/Y | P001 | P001/P002 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 商品マスタ登録 | H/Y | P002 | P001/P002 | 0% | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 1
| 店舗レイアウト確認 | H/Y | P003 | P003/P004/P005 | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1
| 商品陳列棚の選定 | H/Y | P004 | P003/P004/P005 | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-15
| 陳列ディスプレイ作業 | H/Y | P005 | P003/P004/P005 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-26
| 営業マニュアル | H | P006 | P006/P007 | 50% | 2024-08-15 | 2024-08-18
| 接客マニュアル | H | P007 | P006/P007 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-18
| フライヤー作成 | M | P008 | P008/P009 | 50% | 2024-08-02 | 2024-08-07
和部 | POP UP用名刺作成 | Y | P009 | P008/P009 | 100% | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 4
3000 | ショップ袋の入稿 | M | P010 | P010/P011 | 100% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| ショップ袋の発注（3000枚） | M | P011 | P010/P011 | 30% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| 什器備品発注 | H | P012 | P012/P013 | 75% | 2024-08-24 | 2024-08-26
| 什器備品リスト作成 | H | P013 | P012/P013 | 100% | 2024-08-02 | 2024-08-04
| 靴関連商品の仕入れ | H/Y | P014 |  | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-07
| 価格表示版（靴底にシール） | Y | P015 |  | 100% | 2024-08-20 | 2024-08-23
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | P016 |  | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 3
| アンケート作成（Web） | Y | P017 |  | 0% | 0 | 0

## プロジェクトOSDデザイン関連
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | OSD デザイン関連
| ブランドコンセプトを決める | M | D001 | D001/D002/D003/D004 | 100% | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 12
| CIカラーを決める | M | D002 | D001/D002/D003/D004 | 100% | 2024-07-20 | 2024-07-31
| OSDのロゴを決める | M | D003 | D001/D002/D003/D004 | 100% | 2024-07-20 | 2024-07-31
| OSDロゴデザインの用途数 | M | D004 | D001/D002/D003/D004 | 0% | 2024-08-10 | 2024-08-10
| 内装業者の選定 | M | D005 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-07-20 | 2024-07-31
| 内装のパッケージ化 作成 | M | D006 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 坪サイズごとのモデル作成 | M | D007 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-25
| 店内 オシャレ要素の取入れ | M | D008 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 照明の使い方 | M | D009 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 店舗ディスプレイの選定 | M | D010 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-09-02 | 2024-09-07
| ディスプレイ棚の選定 | M | D011 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 50% | 2024-09-02 | 2024-09-07
| レジカウンターの選定 | M | D012 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 50% | 2024-09-02 | 2024-09-07
| ショップ袋発注 | M | D013 | D0013/D014/D015/D016 | 30% | 2024-08-13 | 2024-08-13
| ショップ袋素材決め | M | D014 | D0013/D014/D015/D016 | 50% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| ショップ袋デザイン決め | M | D015 | D0013/D014/D015/D016 | 50% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| ショップ袋発注オーダー先選定 | M/K | D016 | D0013/D014/D015/D016 | 0% | 2024-08-06 | 2024-08-07
| ユニフォームデザイン作成 | H | D017 | D017/D018 | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-05
| ユニフォーム作成依頼 | H | D018 | D017/D018 | 0% | 2024-08-03 | 2024-08-05
| 名刺作成 | Y | D019 |  | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 3
| OSD看板デザイン作成 | M | D020 |  | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 5
| 店舗内POP作成 | M | D021 | D021/D22 | 0% | 2024-09-20 | 2024-09-23
| フライヤー制作 | M | D022 | D021/D22 | 0% | 2024-09-03 | 2024-09-05
| 他店との違い考案 | M | D023 |  | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 店内値札の選定 | Y | D024 |  | 0% | 2024-08-05 | 2024-08-10
| 販促用各SNSアカウント作成（Instagram・X・TikTok・公式LINE） | Y | D025 | D025/D26/D27/D28/D029 | 100% | 2024-07-28 | 2024-07-28
| SNS用 写真撮り | Y | D026 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-28 | 0
| 店内SNS掲載ヶ所の取入れ | Y | D027 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 販売促進SNS広告 | M/Y | D028 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-13 | 随時更新
| マーケティング戦略計画 | H | D029 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 11
| HP(Webサイト)作成 | Y | D030 | D30/D31/D032 | 70% | 2024-07-25 | 2024-08-15
| 簡易パンフレット(一般公開) | H/Y | D031 | D30/D31/D032 | 75% | 2024-08-02 | 2024-08-10
| 詳細条件PDF(限定公開) | H/Y | D032 | D30/D31/D032 | 75% | 2024-08-02 | 2024-08-10
| ネットショッピング開設 | Y | D033 | D033/D034/D035 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-10
| ネットショッピング商品登録 | Y | D034 | D033/D034/D035 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-30
| ネットショッピング用 写真撮影 | Y | D035 | D033/D034/D035 | 0% | 2024-09-01 | 0
| Googleプロフィール登録 | Y | D036 | D036D037/D038/D039 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-10
| Googleマップの登録（本店の場所決定後） | Y | D037 | D036D037/D038/D039 | 0% | 本店の場所決定後 | 0
| LINE＠の作成 | Y | D038 | D036D037/D038/D039 | 100% | 2024-07-28 | 2024-07-28
| LINE位置情報の登録 | Y | D039 | D036D037/D038/D039 | 100% | 本店の場所決定後
| オーダーシューズの内容把握 | Y | D040 | D040/D041 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-20
| オーダーシューズの提案 アドバイス | Y | D041 | D040/D041 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-20
| ポイントカード作成 | Y | D042 |  | 0% | 2024-08-30 | 2024-08-30
| 店頭以外の売上の候補・考案 | H | D043 |  | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25

## プロジェクト出店計画
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 出店計画
| 市場調査 | H/Y | S001 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| エリア別客単価設定 | H/Y | S002 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 商圏分析 | H/Y | S003 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 競合店売上調査 | H/Y | S004 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 近隣店売上調査 | H/Y | S005 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 物件の調査 | H/Y | S006 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 周辺環境 | H/Y | S007 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 物件見積もり | M | S008 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-09-20 | 2024-09-30
| 出店候補地の選定 | H/Y | S009 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-19 | 2024-08-29
| エリア・立地毎の資料作成 | H/Y | S010 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 路面店・テナント毎の収支表作成 | H | S011 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 坪数に応じた３パターンの収支表作成 | H | S012 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 企業向け説明会 | T | S013 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-10
| 説明会場所・日程 | Y | S014 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-15
| 説明会告知方法 | H | S015 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-15
| 説明会資料作成（FC・AD） | H/Y | S016 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-27
| 契約書作成 | H | S017 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-27
| 問い合わせ(申し込み)～契約 | H | S018 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-27
| 契約～出店までの流れ | Y | S019 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-10
| 出店～その後 | Y | S020 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-10
| 仕入れルートの確保 | K | S021 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-07-20
| 仕入れ計画の打ち合わせ | H/Y | S022 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-31
| 商品選定 | M | S023 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | S024 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 在庫保管場所の選定 | Y | S025 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-07-20
| 納品作業 | H | S026 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 各店舗順次
| FC店舗への発送作業 | H | S027 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 店舗オープン順次
| 商品棚・備品の調達 | M | S028 | S028/S029 | 0% | 2024-09-20
| 商品棚・備品の設置 | M | S029 | S028/S029 | 0% | 店舗オープン順次
| 開業フロー作成 | H | S030 |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 決済端末手配 | H | S031 | S031/S032/S033 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-02
| 決済代行の選定 | H | S032 | S031/S032/S033 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-02
| NP後払い手順マニュアル | Y | S033 | S031/S032/S033 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-25

## プロジェクト店舗マニュアル
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 店舗マニュアル
| 接客マニュアル | H | SM001 | SM001/SM002/SM003 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1
| クレーム対応フロー | H | SM002 | SM001/SM002/SM003 | 0% | 2024-09-14 | 2024-09-14
| イレギュラー対応フロー | H | SM003 | SM001/SM002/SM003 | 0% | 2024-09-15 | 2024-09-15
| 決済フロー | H | SM004 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1
| 返品、返金フロー | H | SM005 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1
| 売上報告フロー | H | SM006 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1
| オーダーシューズ受注発注フロー | Y | SM007 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-08-16 | 2024-08-16
| SNS運用マニュアル | Y | SM008 | SM008/SM009/SM010 | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-16
| 店舗to doリスト | Y | SM009 | SM008/SM009/SM010 | 0% | 2024-09-17 | 2024-09-17
| 搬入・搬出マニュアル | Y | SM010 | SM008/SM009/SM010 | 0% | 2024-09-17 | 2024-09-17
| 靴の知識マニュアル | Y | SM011 |  | 0% | 2024-08-14 | 2024-08-14
| 営業時間・休業日の決定 | Y | SM012 |  | 0%

## プロジェクトADマニュアル
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
サンプル フェーズ タイトル ブロック | ADマニュアル
|  |  | AD001 |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## プロジェクト帳票関連
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 帳票関連
| 契約書 | H |  |  | 0%
| 出金伝票 | H |  |  | 0%
| 入金伝票 | H |  |  | 0%
| 会社概要書面 | H |  |  | 0%
| 売上報告書 | H |  |  | 100%
| 商品納品書 | H |  |  | 100%
| 出荷伝票 | H |  |  | 0%
| オーダー発注書 | H |  |  | 0%
| 赤伝票 | H |  |  | 0%
| 返品・返金対応書 | H |  |  | 0%
| 対応報告書 | H |  |  | 0%
| AD支払い書 | H |  |  | 100%
| 本部支払い書 | H |  |  | 100%
| 入出庫管理表 | H |  |  | 0%
| 保証書 | H |  |  | #REF!

## プロジェクト広告販促活動
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
| 広告販促活動 |  |  |  | 0%
| プレリリース（報道、ラジオ、雑誌） |  |  |  | 0%

## プロジェクト基生さん
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 作業項番 | 関連項番 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | POP UP
3000 | ショップ袋の入稿 | M | P010 | P010/P011 | 100% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| ショップ袋の発注（3000枚） | M | P011 | P010/P011 | 30% | 2024-08-06 | 2024-08-06
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | OSD デザイン関連
| ブランドコンセプトを決める | M | D001 | D001/D002/D003/D004 | 100% | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 12
| CIカラーを決める | M | D002 | D001/D002/D003/D004 | 100% | 2024-07-20 | 2024-07-31
| OSDのロゴを決める | M | D003 | D001/D002/D003/D004 | 100% | 2024-07-20 | 2024-07-31
| OSDロゴデザインの用途数 | M | D004 | D001/D002/D003/D004 | 0% | 2024-08-10 | 2024-08-10
| 内装業者の選定 | M | D005 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-07-20 | 2024-07-31
| 内装のパッケージ化 作成 | M | D006 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 坪サイズごとのモデル作成 | M | D007 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-01 | 2024-08-25
| 店内 オシャレ要素の取入れ | M | D008 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 照明の使い方 | M | D009 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 店舗ディスプレイの選定 | M | D010 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 0% | 2024-09-02 | 2024-09-07
| ディスプレイ棚の選定 | M | D011 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 50% | 2024-09-02 | 2024-09-07
| レジカウンターの選定 | M | D012 | D005/D006/D007/D008/D009/D010/D011/D012 | 50% | 2024-09-02 | 2024-09-07
| ショップ袋発注 | M | D013 | D0013/D014/D015/D016 | 30% | 2024-08-13 | 2024-08-13
| ショップ袋素材決め | M | D014 | D0013/D014/D015/D016 | 50% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| ショップ袋デザイン決め | M | D015 | D0013/D014/D015/D016 | 50% | 2024-08-06 | 2024-08-06
| ショップ袋発注オーダー先選定 | M/K | D016 | D0013/D014/D015/D016 | 0% | 2024-08-06 | 2024-08-07
| OSD看板デザイン作成 | M | D020 |  | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 5
| 店舗内POP作成 | M | D021 | D021/D22 | 0% | 2024-09-20 | 2024-09-23
| フライヤー制作 | M | D022 | D021/D22 | 0% | 2024-09-03 | 2024-09-05
| 他店との違い考案 | M | D023 |  | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 販売促進SNS広告 | M/Y | D028 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-13 | 随時更新
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 出店計画
| 商品選定 | M | S023 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 商品棚・備品の調達 | M | S028 | S028/S029 | 0% | 2024-09-20
| 商品棚・備品の設置 | M | S029 | S028/S029 | 0% | 店舗オープン順次
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 店舗マニュアル
サンプル フェーズ タイトル ブロック | ADマニュアル
|  |  | AD001 |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
サンプル フェーズ タイトル ブロック
| プレスリリース（報道、ラジオ、雑誌） |  |  |  | 0%
0%
0%
0%

## プロジェクト陽麻
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | POP UP
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 商品搬入 | H/Y | P001 | P001/P002 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 商品マスタ登録 | H/Y | P002 | P001/P002 | 0% | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 1
| 店舗レイアウト確認 | H/Y | P003 | P003/P004/P005 | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1
| 商品陳列棚の選定 | H/Y | P004 | P003/P004/P005 | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-06
| 陳列ディスプレイ作業 | H/Y | P005 | P003/P004/P005 | 0% | 2024-08-19 | 2024-08-19
| フライヤー作成 | Y | P008 | P008/P009 | 50% | 2024-08-02 | 2024-08-07
和部 | POP UP用名刺作成 | Y | P009 | P008/P009 | 100% | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 4
| 靴関連商品の仕入れ | H/Y | P014 |  | 100% | 2024-08-07 | 2024-08-10
| 価格表示版（靴底にシール） | Y | P015 |  | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-07
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | P016 |  | 100% |  | 発注済み？
| アンケート作成（Web） | Y | P017 |  | 0% | 2024-08-03 | 2024-08-03
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | OSD デザイン関連
| 名刺作成 | Y | D019 |  | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-05 | 3
| 店内値札の選定 | Y | D024 |  | 0% | 2024-08-05 | 2024-08-10
| 販促用各SNSアカウント作成（Instagram・X・TikTok・公式LINE） | Y | D025 | D025/D26/D27/D28/D029 | 100% | 2024-07-28 | 2024-07-28
| SNS用 写真撮り | Y | D026 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-28
| 店内SNS掲載ヶ所の取入れ | Y | D027 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-02 | 2024-08-31
| 販売促進SNS広告 | M/Y | D028 | D025/D26/D27/D28/D029 | 0% | 2024-08-13 | 随時更新
| HP(Webサイト)作成 | Y | D030 | D30/D31/D032 | 100% | 2024-07-25 | 2024-08-15
| 簡易パンフレット(一般公開) | H/Y | D031 | D30/D31/D032 | 70% |  | 2024-08-25
| 詳細条件PDF(限定公開) | H/Y | D032 | D30/D31/D032 | 75% |  | 2024-08-25
| ネットショッピング開設 | Y | D033 | D033/D034/D035 | 75% | 2024-09-01 | 2024-09-10
| ネットショッピング商品登録 | Y | D034 | D033/D034/D035 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-30
| ネットショッピング用 写真撮影 | Y | D035 | D033/D034/D035 | 0% | 2024-09-01
| Googleプロフィール登録 | Y | D036 | D036D037/D038/D039 | 0% | 2024-08-10 | 2024-08-10
| Googleマップの登録（本店の場所決定後） | Y | D037 | D036D037/D038/D039 | 0% | 本店の場所決定後
| LINE＠の作成 | Y | D038 | D036D037/D038/D039 | 0% | 2024-07-28 | 2024-07-28
| LINE位置情報の登録 | Y | D039 | D036D037/D038/D039 | 100% | 本店の場所決定後
| オーダーシューズの内容把握 | Y | D040 | D040/D041 | 100% | 2024-08-15 | 2024-08-20
| オーダーシューズの提案 アドバイス | Y | D041 | D040/D041 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-20
| ポイントカード作成 | Y | D042 |  | 0% | 2024-08-10 | 2024-08-15
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 出店計画
| 市場調査 | H/Y | S001 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| エリア別客単価設定 | H/Y | S002 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 商圏分析 | H/Y | S003 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 競合店売上調査 | H/Y | S004 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 近隣店売上調査 | H/Y | S005 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 物件の調査 | H/Y | S006 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 周辺環境 | H/Y | S007 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 出店候補地の選定 | H/Y | S009 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-19 | 2024-08-29
| エリア・立地毎の資料作成 | H/Y | S010 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 説明会場所・日程 | Y | S014 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-15
| 契約～出店までの流れ | Y | S019 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-10
| 出店～その後 | Y | S020 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-10
| 仕入れ計画の打ち合わせ | H/Y | S022 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-31
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | S024 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 在庫保管場所の選定 | Y | S025 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-07-20
| NP後払い手順マニュアル | Y | S033 | S031/S032/S033 | 0% | 2024-08-25 | 2024-08-25
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 店舗マニュアル
| オーダーシューズ受注発注フロー | Y | SM007 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-08-16 | 2024-08-16
| SNS運用マニュアル | Y | SM008 | SM008/SM009/SM010 | 0% | 2024-09-16 | 2024-09-16
| 店舗to doリスト | Y | SM009 | SM008/SM009/SM010 | 0% | 2024-09-17 | 2024-09-17
| 搬入・搬出マニュアル | Y | SM010 | SM008/SM009/SM010 | 0% | 2024-09-17 | 2024-09-17
| 靴の知識マニュアル | Y | SM011 |  | 0% | 2024-08-14 | 2024-08-14
| 営業時間・休業日の決定 | Y | SM012 |  | 0%
サンプル フェーズ タイトル ブロック | ADマニュアル
|  |  | AD001 |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
サンプル フェーズ タイトル ブロック
| プレスリリース（報道、ラジオ、雑誌） |  |  |  | 0%
0%
0%
0%

## プロジェクト康祐
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | プロジェクト タイトル
セル B2 には会社の名前を入力します。 | 会社名 OSD
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | プロジェクト主任 楚南 | プロジェクトの開始: |  |  |  | 2024-07-20
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | TOP | 週表示: |  |  |  | 1 |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-07-15 to 2024-09-22
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | POP UP
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 商品搬入 | H/Y | P001 | P001/P002 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 1
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 商品マスタ登録 | H/Y | P002 | P001/P002 | 0% | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 1
| 店舗レイアウト確認 | H/Y | P003 | P003/P004/P005 | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1
| 商品陳列棚の選定 | H/Y | P004 | P003/P004/P005 | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-06
| 陳列ディスプレイ作業 | H/Y | P005 | P003/P004/P005 | 0% | 2024-08-19 | 2024-08-19
| 営業マニュアル | H | P006 | P006/P007 | 50% | 2024-08-15 | 2024-08-18
| 接客マニュアル | H | P007 | P006/P007 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-18
| 什器備品発注 | H | P012 | P012/P013 | 75% | 2024-08-03 | 2024-08-06
| 什器備品リスト作成 | H | P013 | P012/P013 | 100% | 2024-08-02 | 2024-08-05
| 靴関連商品の仕入れ | H/Y | P014 |  | 100% | 2024-08-07 | 2024-08-10
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | P016 |  | 100% |  | 発注済み？
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | OSD デザイン関連
| ユニフォームデザイン作成 | H | D017 | D017/D018 | 100% | 2024-08-03 | 2024-08-07
| ユニフォーム作成依頼 | H | D018 | D017/D018 | 0% | 2024-08-03 | 2024-08-07
| 店頭以外の売上の候補・考案 | H | D043 |  | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 出店計画
| 市場調査 | H/Y | S001 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| エリア別客単価設定 | H/Y | S002 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 商圏分析 | H/Y | S003 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 競合店売上調査 | H/Y | S004 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 近隣店売上調査 | H/Y | S005 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 物件の調査 | H/Y | S006 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 周辺環境 | H/Y | S007 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-08 | 2024-08-18
| 出店候補地の選定 | H/Y | S009 | S001/S002/S003/S004/S005/S006/S007/S008/S009 | 0% | 2024-08-19 | 2024-08-29
| エリア・立地毎の資料作成 | H/Y | S010 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 路面店・テナント毎の収支表作成 | H | S011 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 坪数に応じた３パターンの収支表作成 | H | S012 | S010/S011/S012 | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 説明会資料作成（FC・AD） | H/Y | S016 | S013/S014/S015/S016 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-27
| 契約書作成 | H | S017 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-27
| 問い合わせ(申し込み)～契約 | H | S018 | S017/S018/S019/S020 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-27
| 仕入れ計画の打ち合わせ | H/Y | S022 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-31
| 商品発注計画（サイズごと） | H/Y | S024 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 2024-08-20 | 2024-08-25
| 納品作業 | H | S026 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 各店舗順次
| FC店舗への発送作業 | H | S027 | S021/S022/S023/S024/S025/S026/S027 | 0% | 店舗オープン順次
| 開業フロー作成 | H | S030 |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-08-25 | 11
| 決済端末手配 | H | S031 | S031/S032/S033 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-02
| 決済代行の選定 | H | S032 | S031/S032/S033 | 0% | 2024-09-01 | 2024-09-02
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 店舗マニュアル
| 接客マニュアル | H | SM001 | SM001/SM002/SM003 | 0% | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1
| クレーム対応フロー | H | SM002 | SM001/SM002/SM003 | 0% | 2024-09-14 | 2024-09-14
| イレギュラー対応フロー | H | SM003 | SM001/SM002/SM003 | 0% | 2024-09-15 | 2024-09-15
| 決済フロー | H | SM004 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1
| 返品、返金フロー | H | SM005 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1
| 売上報告フロー | H | SM006 | SM004/SM005/SM006/SM007 | 0% | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 帳票関連
| 契約書 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-09-01 | 18
| 出金伝票 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-09-01
| 入金伝票 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-09-01
| 会社概要書面 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-09-01 | 18
| 売上報告書 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-09-01
| 商品納品書 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-09-01 | 18
| 出荷伝票 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-09-01
| オーダー発注書 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-09-01
| 赤伝票 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-09-01
| 返品・返金対応書 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-09-01
| 対応報告書 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-09-01
| AD支払い書 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-09-01
| 本部支払い書 | H |  |  | 100% | 2024-08-15 | 2024-09-01 | 18
| 入出庫管理表 | H |  |  | 0% | 2024-08-15 | 2024-09-01 | 18
| 保証書 | H |  |  | #REF! | 2024-08-15 | 2024-09-01 | 18
| 広告販促活動 |  |  |  | 0%
| プレリリース（報道、ラジオ、雑誌） |  |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%